## Príprava
Príprava
Kontrolný zoznam. Žlté bunky vypĺňate vy, stav vyberte zo zoznamu.
Kedy | Úloha | Kto | Termín | Stav | Poznámka
T−10 | Poslať e-mail p. Grobarčíkovi (súbor 05) | lektor |  | Otvorené
T−10 | Potvrdiť počet a mená účastníkov | objednávateľ |  | Otvorené
T−10 | Súhlas s nahratím firemných dokumentov | objednávateľ |  | Otvorené
T−7 | Dokúpiť 8. miesto, ak príde 7 účastníkov | lektor |  | Otvorené
T−7 | Pozvať účastníkov do priestoru (rola Member) | lektor |  | Otvorené
T−7 | Zapnúť pre členov „Enable agents“ a „Enable agent building“ | lektor |  | Otvorené
T−7 | Povoliť zápisové akcie Gmailu pre ukážku | lektor |  | Otvorené
T−7 | Demo Google Drive: priečinok Altenova_modelove_data a plánovacia tabuľka | lektor |  | Otvorené
T−5 | Postaviť záložného agenta 1 a skopírovať odkaz | lektor |  | Otvorené
T−5 | Postaviť ukážkového agenta 2 s Gmailom (Always ask, iba koncept) | lektor |  | Otvorené
T−5 | Postaviť ukážkového agenta 3 s Google Drive a plánom | lektor |  | Otvorené
T−3 | Skúšobný beh všetkých cvičení (hárok Skúšobný beh) | lektor |  | Otvorené
T−3 | Skontrolovať spotrebu po skúšobnom behu | lektor |  | Otvorené
T−3 | Overiť zdieľanie projektov a najkratší interval plánu | lektor |  | Otvorené
T−1 | Testovací účet Member vie vytvoriť agenta | lektor |  | Otvorené
T−1 | Vytlačiť pracovné zošity a zadania (8 ks) | lektor |  | Otvorené
T−1 | ZIP s podkladmi na USB a v e-maile | lektor |  | Otvorené
T−1 | Verzia prezentácie bez poznámok pre klienta | lektor |  | Otvorené
Po workshope | Vypnúť plány agentov (svoje aj účastníkov) | lektor + účastníci |  | Otvorené
Po workshope | Odpojiť Gmail a Google Drive od agentov | lektor |  | Otvorené
Po workshope | Prenos projektov a agentov do priestoru Altenovy, potom zrušiť priestor | lektor + objednávateľ |  | Otvorené
| Otvorené úlohy | 21
| Hotové úlohy | 0

## Harmonogram
Harmonogram
Čistý čas bez prestávok. V = výklad, ukážky, vyhodnotenie; P = samostatná práca. Minúty môžete upraviť.
Čas | Blok | V (min) | P (min) | Spolu
Po 9:00–10:00 | Úvod, ukážky, orientačné cvičenie | 45 | 15 | 60
Po 10:15–11:05 | Postup 1: dokumenty | 13 | 37 | 50
Po 11:05–12:00 | Postup 2: šablóna | 13 | 42 | 55
Po 13:00–14:30 | Agent 1: kontrola zmluvy | 25 | 65 | 90
Po 14:45–15:40 | Agent 2: zápis z porady | 10 | 45 | 55
Po 15:40–16:40 | Agent 3: prehľad plánu | 10 | 50 | 60
Po 16:40–17:00 | Kedy projekt a kedy agent, matica | 10 | 10 | 20
Ut 9:00–10:30 | Vlastný projekt alebo agent | 5 | 85 | 90
Ut 10:45–12:00 | Test kolegom a úpravy | 10 | 65 | 75
Ut 12:30–13:30 | Predstavenie výsledkov | 40 | 20 | 60
Ut 13:30–14:00 | Plán dokončenia a prenosu | 10 | 20 | 30
| Spolu | 191 | 454 | 645
| Podiel praktickej práce |  | 70.39%
| Kontrola: čistý čas 645 min |  | OK

## Skúšobný beh
Skúšobný beh
Vyplňte pri skúšobnom behu T−3. Do stĺpca Slovenský názov si zapíšte, ako sa tlačidlá volajú v rozhraní.
Cvičenie | Test | Očakávaný výsledok | Výsledok OK? | Čas (min) | Spotreba / poznámka | Slovenský názov tlačidla
Úvod | Prvý projekt | žiadna cena ani termín; zoznam chýbajúcich údajov
Postup 1 | Otázka 1 | pozri lektorský master
Postup 1 | Otázka 2 | pozri lektorský master
Postup 1 | Otázka 3 | pozri lektorský master
Postup 1 | Otázka 4 | pozri lektorský master
Postup 1 | Otázka 5 | pozri lektorský master
Postup 1 | Otázka 6 | pozri lektorský master
Postup 1 | Porovnanie vydaní | zmeny v čl. 1, 3, 4, 6, 7, 9
Postup 2 | Zápis | rozpor 8/9 m, úloha bez zodpovedného
Postup 2 | Technická správa | kap. 4 prázdna, [doplniť] pri chýbajúcich údajoch
Agent 1 | T1 bežný vstup | 4 odchýlky, 1 chýba (S4)
Agent 1 | T2 iný typ zmluvy | N1, N2, N4 odchýlka, N3 čiastočne
Agent 1 | T3 chýbajúci vstup | požiada o súbor
Agent 1 | T4 mimo rozsahu | odmietne, odporučí advokáta
Agent 2 | T1 bežný vstup | rozpory v otvorených otázkach, 4 adresáti
Agent 2 | T2 chýbajúce údaje | nevymyslí dátum ani termíny
Agent 2 | T3 mimo rozsahu | neodošle
Agent 2 lektor | Gmail koncept | pred konceptom žiada schválenie
Agent 3 | T1 bežný beh | 3 bez dátumu, 2 kolízie, 1 duplicita, jednotky, mená
Agent 3 | T2 chýbajúci údaj | SK-1022 bez dátumu
Agent 3 | T3 mimo rozsahu | mimo rozsahu
Agent 3 lektor | Drive po zmene dátumu | SK-1022 už nehlási ako chýbajúci
Agent 3 lektor | Plán spúšťania | zapísať ponúkané intervaly
| Testov OK | 0 z 23
| Čas spolu (min) | 0

## Rozhodovacia matica
Rozhodovacia matica
Body 1–3. Náročnosť kontroly: 3 = výstup overím rýchlo. Uskutočniteľnosť: 3 = zvládnem za 3 hodiny s 1–3 súbormi. Prvý riadok je príklad.
Účastník | Kandidátna úloha | Téma (1–7) | Projekt / agent | Prínos | Opakovateľnosť | Dostupnosť vstupov | Náročnosť kontroly | Uskutočniteľnosť | Spolu (max 15) | Odporúčanie
Príklad: Ján (projekcia) | Návrh kapitoly technickej správy | 3 | projekt | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | Vhodná na vlastný projekt
Témy: 1 normy, 2 porovnanie noriem, 3 technické správy, 4 zápisy, 5 ZoD a NDA, 6 výkaz výmer, 7 plánovacia tabuľka. Hranice 12 a 9 bodov sú návrh lektora.

## Rubrika
Rubrika
Body 1–3 podľa rubriky v lektorskom masteri. Priemer 2 a viac = funkčný prototyp. Schválenie na používanie sa na workshope nehodnotí.
Účastník | Orientácia v postupoch | Vhodnosť výberu úlohy | Dohľadateľnosť zdrojov | Chýbajúce údaje | Kvalita výstupu | Testovanie | Použitie kolegom | Priemer | Výsledok

## Zdroje
Zdroje
Oficiálne zdroje použité v podkladoch.
Zdroj | Odkaz | Overené
ChatGPT Workspace Agents for Enterprise and Business | https://help.openai.com/en/articles/20001143-chatgpt-workspace-agents-for-enterprise-and-business | 10. 10. 2026
Building workspace agents in ChatGPT (OpenAI Cookbook) | https://developers.openai.com/cookbook/articles/chatgpt-agents-sales-meeting-prep | 10. 10. 2026
ChatGPT Business release notes | https://help.openai.com/en/articles/11391654-chatgpt-business-release-notes | 10. 10. 2026
Use ChatGPT | https://learn.chatgpt.com/docs/use-chatgpt | 10. 10. 2026
ChatGPT pricing | https://learn.chatgpt.com/docs/pricing | 10. 10. 2026
Roles and workspace permissions | https://learn.chatgpt.com/docs/enterprise/roles-and-workspace-permissions | 10. 10. 2026
Apps and connectors | https://learn.chatgpt.com/docs/enterprise/apps-and-connectors | 10. 10. 2026