Prepis úvodnej porady k zákazke Z-2026-117

Dátum: 5. 10. 2026, 9:00–10:10. Miesto: kancelária investora, Trnavský kraj. Prepis bol vytvorený automaticky a je neupravený.

Prítomní: Ing. Marek Hudec (Logistik Západ), Ing. Lucia Šimková (projektantka, Sprinkla), Tomáš Balog (vedúci realizácie, Sprinkla), Peter Kráľ (obchod, Sprinkla).

Hudec: Tak, dobrý deň, vďaka, že ste prišli. Hala SH-2 je hotová v hrubej stavbe, chceme mať sprinklery hotové v prvom štvrťroku.

Kráľ: Rozumiem. Zmluvu sme vám poslali minulý týždeň, čakáme na pripomienky vášho právneho oddelenia.

Šimková: Potrebujem si potvrdiť výšku skladovania. V zadaní máme orientačne do ôsmich metrov.

Hudec: Prevádzkovateľ teraz hovorí, že regály budú do deviatich metrov. Pošlem vám to ešte mailom.

Šimková: Dobre. A čo sa bude skladovať? To je pre návrh dôležité.

Hudec: Asi elektronika a nejaké plasty, ale presne to ešte nevieme. Upresníme.

Balog: Ešte zdroj vody. Je tam areálový vodovod, ale nevieme tlak ani prietok.

Hudec: Meranie tlaku a prietoku vám dodáme do dvadsiateho októbra.

Kráľ: A poisťovňa? Niektoré poisťovne majú vlastné požiadavky.

Hudec: To neviem. Niekto by to mal preveriť.

Šimková: Termín projektu je tridsiateho novembra. Ak budeme mať všetky podklady do konca októbra, stihneme to.

Balog: Montáž by sme vedeli začať v januári, ak bude hala B uzavretá a vykúrená.

Hudec: Hala bude uzavretá v decembri. Ďalšie stretnutie navrhujem dvadsiateho siedmeho októbra o deviatej u nás.

Kráľ: Súhlasíme. Ja pošlem zápis.